# Complexe communautaire Snowdon

Plan d'exécution BIM (PEB)

Numéro de révision : 02.01

Date de révision : 2026-03-04

AVIS - DOCUMENT DE FORMATION Ce plan d'exécution BIM est un document fictif produit exclusivement à des fins de formation. Il sert de support pédagogique dans le cadre d'un exercice. Toute ressemblance avec un projet réel est fortuite. Certaines hypothèses, simplifications ou incohérences peuvent être intentionnelles à des fins d'apprentissage.

## Tableau de révisions

| Révision | Date | Préparé par | Examiné par | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2025-09-15 | I. Tafiti | M. Bouchard | Ébauche initiale |
| 02 | 2026-01-20 | I. Tafiti | M. Bouchard | Révision suite aux commentaires du DO |
| 02.01 | 2026-03-04 | I. Tafiti | M. Bouchard | Mise à jour pour dépôt de réception |

# 1. Introduction

## 1.1 Objet

Le plan d'exécution BIM est un document contractuel reprenant les conventions et exigences en matière de BIM. Il sert à :

Encadrer les processus BIM pour tirer parti des maquettes numériques et de l'information qui s'y trouve durant toutes les phases du projet.

Définir les usages BIM sur le projet.

Définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes par rapport aux processus BIM.

## 1.2 Vision

L'utilisation du BIM est mise en place sur le projet principalement afin de faciliter la collaboration et la transparence entre toutes les parties prenantes. Les principaux bénéfices visés incluent :

Réduire les risques et les erreurs.

Améliorer la communication et la collaboration.

Réduire les délais et retards.

Augmenter la qualité et la satisfaction du client.

Exploitation de l'information post-construction.

## 1.3 Engagement

Les membres de l'équipe de projet s'engagent à respecter les dispositions du PEB durant toutes les phases du projet. Chaque membre est responsable de l'exactitude des informations qu'il livre et se gardera de fournir des informations superflues ou non pertinentes.

Les membres de l'équipe de projet qui utilisent des formats de fichiers autres que RVT sont responsables du transfert vers le format requis.

## 1.4 Légal

Propriété : Le donneur d'ouvrage est propriétaire de tous les documents, plans et maquettes numériques produits dans le cadre du projet. Cela inclut les fichiers natifs, les exports IFC, les objets/familles et les données qui s'y retrouvent.

Propriété intellectuelle : Les auteurs des maquettes numériques cèdent les droits d'auteurs inhérents aux données numériques, pour tout usage autre que commercial, au donneur d'ouvrage.

Droits d'utilisation : Les maquettes numériques peuvent être utilisées uniquement dans le cadre de ce projet par les parties prenantes. Aucune diffusion extérieure n'est permise sans le consentement des auteurs et du donneur d'ouvrage.

# 2. Usages BIM

## 2.1 Usages BIM exigés par le donneur d'ouvrage

| Usage BIM | Description | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Modélisation | Utilisation d'objets paramétriques pour développer les modèles avec le niveau d'exigence requis | Maquettes numériques en format natif et IFC, partagées à chaque jalon |
| Documentation 2D | Utilisation des modèles pour générer les plans de construction | Plans en format PDF et DWG, livrés à chaque jalon |
| Communication visuelle | Utilisation des modèles pour créer des visuels et faciliter la communication | Maquette fédérée mise à jour dans Dalux |
| Coordination spatiale | Utilisation des modèles et de la détection d'interférences pour détecter et corriger les conflits | Rapport PDF et BCF, transmis mensuellement |
| Consolidation du DOE | Production du dossier de fin de travaux à partir des maquettes numériques | Maquettes numériques en format natif et IFC, à l'achèvement du projet |
| Gestion des ouvrages et équipements | Utilisation des modèles pour alimenter la GMAO | Base de données issue des maquettes, à l'achèvement du projet |

## 2.2 Usages BIM complémentaires

| Usage BIM | Description | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Estimation | Utilisation des modèles pour extraire des quantités | Aucun livrable formel |
| Communication visuelle terrain | Accéder aux modèles 3D sur le chantier | Aucun livrable formel |

# 3. Informations sur le projet

| Information | Description |
| --- | --- |
| Description | Construction d'un complexe communautaire multifonctionnel regroupant des espaces communautaires, administratifs, sportifs et techniques |
| Donneur d'ouvrage | Municipalité régionale de Pittsburgh, PA (fictif – exercice de formation) |
| Mode de réalisation | Conception-construction |
| Numéro du projet | SNW-MTL |
| Nom du projet | Complexe communautaire Snowdon |
| Localisation | Région de Pittsburgh, Pennsylvanie (É.-U.) |

# 4. Équipe de projet

## 4.1 Rôles et responsabilités

| Rôle | Responsable | Organisation |
| --- | --- | --- |
| Coordonnateur BIM | J.-F. Lavoie | Consortium Snowdon |
| Responsable BIM Architecture | M. Bouchard | Atelier ARC (fictif) |
| Responsable BIM Structure | S. Tremblay | Groupe STR (fictif) |
| Responsable BIM Mécanique CVC | A. Gagnon | MEP Solutions (fictif) |
| Responsable BIM Plomberie | A. Gagnon | MEP Solutions (fictif) |
| Responsable BIM Électricité | R. Côté | ÉlectroBIM (fictif) |

| Rôle | Responsabilités |
| --- | --- |
| Coordonnateur BIM | Rédiger et garder à jour le PEB. Structurer et coordonner les processus BIM. Effectuer un contrôle qualité avant chaque livrable. Organiser et diriger les rencontres de coordination. Gérer le fichier de paramètres partagés commun. Administrer la plateforme collaborative. |
| Responsable BIM de discipline | S'assurer que les membres de son équipe respectent les processus BIM. Contrôler la qualité des livrables de sa discipline. S'assurer que les maquettes répondent aux exigences du projet. Assurer le partage des maquettes selon la fréquence définie. |

## 4.2 Hiérarchie du projet

La hiérarchie BIM du projet s'établit comme suit, du donneur d'ouvrage jusqu'aux modeleurs de discipline. La chaîne d'escalade des décisions BIM remonte par paliers.

| Niveau | Acteur | Responsabilité BIM | Reporte à |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donneur d'ouvrage – Municipalité régionale de Pittsburgh, PA | Décision finale, validation des livrables | — |
| 2 | AMO BIM – Groupe BIM Québec | Définition des exigences, contrôle de réception | Donneur d'ouvrage |
| 3 | Coordonnateur BIM – J.-F. Lavoie (Consortium Snowdon) | Animation BIM projet, conformité au PEB | AMO BIM |
| 4 | Responsable BIM Architecture – M. Bouchard | Modélisation et qualité ARC | Coordonnateur BIM |
| 4 | Responsable BIM Structure – S. Tremblay | Modélisation et qualité STR | Coordonnateur BIM |
| 4 | Responsable BIM Mécanique CVC – A. Gagnon | Modélisation et qualité CVC | Coordonnateur BIM |
| 4 | Responsable BIM Plomberie – A. Gagnon | Modélisation et qualité PLO | Coordonnateur BIM |
| 4 | Responsable BIM Électricité – R. Côté | Modélisation et qualité ELE | Coordonnateur BIM |
| 5 | Modeleurs et techniciens BIM | Production des objets et propriétés | Responsable BIM de discipline |

Chaîne d'escalade des décisions BIM : Modeleur → Responsable BIM discipline → Coordonnateur BIM → AMO BIM → Donneur d'ouvrage. Les décisions techniques mineures sont arrêtées au niveau du coordonnateur BIM ; les arbitrages contractuels remontent au donneur d'ouvrage.

# 5. Livrables

## 5.1 Liste des livrables

| Livrable | Responsable | Formats |
| --- | --- | --- |
| Plan d'exécution BIM | Coordonnateur BIM | PDF |
| Maquettes numériques de conception | Professionnels | RVT, IFC |
| Dessins de conception | Professionnels | PDF, DWG |
| Maquettes numériques conformes à l'exécution | Professionnels | RVT, IFC |
| Plans conformes à l'exécution | Professionnels | PDF, DWG |
| Rapport de coordination | Coordonnateur BIM | PDF, BCF |
| Base de données équipements (GMAO) | Professionnels MEP + Coordonnateur BIM | XLSX |
| Index de remise | Coordonnateur BIM | PDF |

## 5.2 Réunions

| Réunion | Participants | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Démarrage BIM | Tous | Une seule fois |
| Gestion BIM | Coordonnateur BIM + Responsables BIM discipline | Toutes les deux semaines |
| Coordination spatiale | Coordonnateur BIM + Responsables BIM discipline + Chargés de projet | Après chaque livrable à partir de 70 % d'avancement |
| Réunion statutaire BIM avec le DO | Coordonnateur BIM + AMO BIM | Toutes les deux semaines |

## 5.3 Calendrier de livraison

Le calendrier de livraison BIM s'aligne sur les jalons de conception-construction du projet.

| Jalon | Date prévue | Livrables BIM |
| --- | --- | --- |
| Démarrage BIM | 2024-09-15 | PEB v01, gabarits |
| Conception préliminaire | 2024-12-15 | Maquettes ARC / SIT / STR |
| Conception définitive | 2025-04-30 | Maquettes toutes disciplines |
| Plans et devis | 2025-08-30 | Maquettes + livrables 2D + nomenclatures |
| Coordination finale | 2025-11-30 | Rapport de coordination final |
| Construction (mises à jour) | 2025-12 → 2026-02 | Maquettes mises à jour mensuellement |
| Réception / DOE | 2026-03-04 | Maquettes tel que construit, base GMAO, rapport final |
| Mise en service | 2026-06-15 | Transfert vers exploitation |

# 6. Échanges et communication

## 6.1 Environnement de données commun

La plateforme collaborative retenue est Dalux (module Design). L'ensemble des dépôts de modèles (IFC et natifs) et des échanges BCF transitent par cette plateforme.

Le coordonnateur BIM administre les droits d'accès, la structure de dossiers et les conventions de nommage.

## 6.2 Sauvegarde et archivage

L'ensemble des données sont sauvegardées sur la plateforme Dalux qui assure la traçabilité des versions et l'historique. À l'achèvement du projet, toutes les données seront remises au donneur d'ouvrage.

## 6.3 Communications

Les courriels sont utilisés pour les communications importantes en lien avec le BIM. Les enjeux de coordination sont gérés via les commentaires dans Dalux.

## 6.4 Organisation de l'environnement de données commun (CDE)

Le CDE est administré sur la plateforme Dalux conformément aux principes de l'ISO 19650-1. Les fichiers transitent entre quatre statuts définis ci-dessous.

### 6.4.1 Statuts CDE

| Statut | Description | Visibilité |
| --- | --- | --- |
| WIP (Work In Progress) | Travail en cours par une discipline. Non partagé. | Discipline auteur seulement |
| Shared | Partagé pour coordination interdisciplinaire. Non contractuel. | Équipe projet |
| Published / Contractual | Validé par le coordonnateur BIM, accepté par le donneur d'ouvrage. Contractuel. | Tous, marqué comme livrable officiel |
| Archived | Version conservée à titre historique après remplacement. | Équipe projet |

### 6.4.2 Structure de dossiers Dalux

/01_WIP/[Discipline]/ — espace de travail privé par discipline

/02_Shared/[Phase]/[Discipline]/ — modèles partagés en cours de coordination

/03_Published/[Phase]/ — livrables validés et contractualisés

/04_Archived/[Phase]/ — versions antérieures conservées

/99_Documents/ — PEB, rapports de coordination, index de remise

### 6.4.3 Procédure de transition de statut

La transition d'un fichier d'un statut au suivant est déclenchée à l'initiative du responsable BIM de discipline (WIP → Shared) ou du coordonnateur BIM (Shared → Published). Les transitions sont tracées par l'historique de Dalux.

### 6.4.4 Droits d'accès

| Rôle | WIP | Shared | Published | Archived |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modeleur de discipline | Lecture / Écriture | Lecture | Lecture | Lecture |
| Responsable BIM discipline | Lecture / Écriture | Lecture / Écriture | Lecture | Lecture |
| Coordonnateur BIM | Lecture | Lecture / Écriture | Lecture / Écriture | Lecture |
| AMO BIM (DO) | — | Lecture | Lecture | Lecture |
| Donneur d'ouvrage | — | — | Lecture | Lecture |

# 7. Processus par usage

## 7.1 Modélisation

L'objectif de la modélisation est de construire un prototype numérique du projet. Les objets modélisés serviront de base à l'approche BIM.

### 7.1.1 Unités

Le système impérial est utilisé pour l'ensemble du projet, conformément au cahier des charges. L'unité de travail dans Revit est le pied (ft).

Les diamètres de canalisations et de conduits seront affichés en impérial (pouces). La tolérance au 1/16" doit être reflétée dans les dimensions.

### 7.1.2 Langue

Le français est la langue utilisée sur le projet. Toutes les données et tous les documents livrés seront dans cette langue.

La version des logiciels utilisés sera en français lorsque disponible.

### 7.1.3 Coordonnées de projet

L'origine interne du projet (0,0,0) est établie au début de la conception et ne sera pas déplacée par la suite. Elle se situe à l'intersection des axes principaux du bâtiment (axes A-1), au niveau du rez-de-chaussée projeté.

Toutes les maquettes numériques doivent avoir la même origine interne.

Géoréférencement :

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Système géodésique | NAD83 |
| Projection | Pennsylvania South State Plane (EPSG:2272) |
| Système altimétrique | NAVD88 |
| Unité de projection | US Survey Feet |

Le calage du modèle dans Revit est effectué via le point de base du projet positionné aux coordonnées suivantes dans le système EPSG:2272 :

Est : 1 370 149.563 ft

Nord : 258 246.564 ft

Élévation : 780.500 ft (NAVD88)

Le nord projet coïncide avec le nord vrai ; aucune rotation n'est appliquée (0°), conformément au cahier des charges.

Les coordonnées sont partagées entre toutes les disciplines via le mécanisme « Acquire Coordinates » de Revit, à partir du modèle architecture comme référence.

Avant chaque dépôt, chaque responsable BIM vérifie la superposition de son modèle avec le modèle architecture en ouvrant les fichiers dans Dalux et en confirmant visuellement l'alignement.

### 7.1.4 Axes et niveaux

La maquette « SNW_A_ARC.rvt » contient les axes et niveaux du projet. L'architecte s'occupe du maintien de cette maquette ainsi que d'avertir les autres membres de l'équipe lors de toute modification.

Les niveaux du projet sont définis comme suit :

Modèle Architecture :

| Niveau | Élévation (ft) |
| --- | --- |
| Parking | -16.92 |
| L1 | 0.00 |
| M1 | 5.50 |
| L2 | 8.08 |
| L3 | 18.83 |
| L4 | 32.17 |
| L5 | 45.50 |
| R1 | 52.67 |
| R2 | 58.83 |
| R3 | 68.83 |
| Parapet | 70.83 |

Modèle Structure :

Les niveaux du modèle structure sont calés sur les faces supérieures des dalles structurales :

| Niveau | Élévation (ft) |
| --- | --- |
| Elevator Pit | -22.92 |
| Top of Footing | -17.50 |
| Parking | -16.92 |
| L1 | 0.00 |
| M1 | 5.50 |
| L2 | 8.08 |
| L3 | 18.83 |
| L4 | 32.17 |
| L5 | 45.50 |
| R2 | 58.83 |
| Parapet | 70.83 |

Note : Les élévations listées ci-dessus correspondent aux niveaux finis (dessus du revêtement de plancher), alignés sur le modèle architecture. Dans le modèle Revit structure, chaque étage à partir de M1 expose en plus un niveau « TOS » (Top of Slab, dessus de dalle structurale brute) situé 0.50 ft sous le niveau fini — cet écart correspond à l'épaisseur du revêtement et de la chape, non incluse dans le modèle structural. Les niveaux TOS ne sont pas listés ici mais doivent être utilisés comme référence pour la modélisation des éléments structuraux.

Si des niveaux additionnels doivent être créés, la demande doit être faite au coordonnateur BIM.

### 7.1.5 Niveau de développement (LOD)

L'objectif du projet est d'obtenir des maquettes représentant adéquatement ce qui doit être construit, sans atteindre un niveau de précision inutile dans les géométries. Comme règle générale, tout ce qui pourrait avoir un impact sur la coordination interdisciplinaire doit être modélisé.

Les niveaux de développement font référence aux spécifications définies par le BIMForum : Level of Development (LOD) Specification (2024).

En règle générale, un LOD 300 est visé pour les professionnels en conception et un LOD 350 pour la phase d'exécution.

Niveaux de développement par phase :

| Phase | SIT Nd/Ni | ARC Nd/Ni | STR Nd/Ni | MEP Nd/Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concept | 1/1 | 1/1 | 1/1 | — |
| Préliminaire | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Définitif | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Plans et devis | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Construction | — | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Réception / DOE | — | 3/5 | 3/5 | 3/5 |

#### Architecture

Les pentes des planchers et compositions de toitures (sans redondance avec la structure)

Les mobiliers fixes

Les mobiliers mobiles (en fonction des exigences d'aménagement et des enjeux de coordination)

L'ensemble des métaux ouvrés ayant un impact significatif sur la coordination

Les pièces (Rooms) avec attributs programmatiques

Les appareils sanitaires modélisés en architecture jusqu'à 90 % de la conception, ensuite intégrés dans la maquette de plomberie

Les luminaires modélisés en architecture jusqu'à 90 % de la conception, ensuite intégrés dans la maquette d'électricité

Les drains de plancher et de toit modélisés en architecture jusqu'à 90 % de la conception, ensuite intégrés dans la maquette de plomberie

#### Structure

Les éléments structuraux principaux (colonnes, poutres, poutrelles, semelles, radiers, murs de fondations)

Les pentes dans toutes les dalles concernées

Toutes les ouvertures dans les planchers et les murs requises pour les circulations et le passage des équipements, modélisées à l'aide de familles paramétriques

#### CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)

Les systèmes dans leur ensemble (gaines, tuyauterie, diffuseurs, retours, accessoires, valves, équipements, bases de propreté et d'inertie)

Les ouvertures et manchons verticaux et horizontaux requis, modélisés à l'aide de familles paramétriques

Les valves et accessoires ayant un diamètre nominal supérieur à NPS 2 (excluant l'isolant)

La tuyauterie approchée près des équipements, sans connexion

Les supports parasismiques ne seront pas modélisés sauf pour des besoins de coordination précis

#### Plomberie

Les systèmes dans leur ensemble (canalisations incluant pentes et isolation, valves, équipements, accessoires)

Les valves et accessoires ayant un diamètre nominal supérieur à NPS 2

Les équipements ainsi que les dégagements requis pour la maintenance et l'utilisation

Les ouvertures et manchons requis, modélisés à l'aide de familles paramétriques

#### Électricité

Les distributions électriques principales et secondaires

Les chemins de câbles

Les conduits individuels de 53 mm et plus

Les luminaires (intégrés depuis la maquette d'architecture après 90 % de conception)

Les équipements, panneaux, transformateurs

Les éléments terminaux (prises, interrupteurs, dispositifs de sécurité)

Les boîtes de jonction de dimension 203 mm × 203 mm ou plus

### 7.1.6 Découpage des maquettes

Chaque discipline dispose d'un fichier Revit unique par bâtiment. La nomenclature suit la convention du cahier des charges du donneur d'ouvrage :

CODE_SITE _ CODE_BÂTIMENT _ CODE_DISCIPLINE

| Maquette (natif) | Maquette (IFC) | Description |
| --- | --- | --- |
| SNW_A_ARC.rvt | SNW_A_ARC.ifc | Architecture |
| SNW_A_STR.rvt | SNW_A_STR.ifc | Structure |
| SNW_A_CVC.rvt | SNW_A_CVC.ifc | Mécanique CVC |
| SNW_A_PLO.rvt | SNW_A_PLO.ifc | Plomberie |
| SNW_A_ELE.rvt | SNW_A_ELE.ifc | Électricité |
| SNW_A_FAC.rvt | SNW_A_FAC.ifc | Façades |
| SNW_A_SIT.rvt | SNW_A_SIT.ifc | Site |

### 7.1.7 Logiciels de modélisation

| Logiciel | Version | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Autodesk Revit | 2026 | Modélisation pour toutes les disciplines |
| AutoCAD | 2026 | Modélisation 2D (détails typiques, schémas) |

Tous les membres de l'équipe utilisent la même version de Revit. Toute mise à jour se fera à un moment déterminé, en accord avec le donneur d'ouvrage et le coordonnateur BIM.

### 7.1.8 Modélisation sur Revit

#### Version et langue

Revit 2026 en français est utilisé sur le projet. Les gabarits utilisés pour démarrer les maquettes sont créés à partir d'un Revit français afin d'éviter les terminologies anglophones.

#### Procédure de géoréférencement

La position de l'origine interne, du point de base du projet et du point de topographie est critique dans tous les modèles Revit et doit correspondre au fichier d'architecture.

Le calage est effectué via le point de base du projet. Les coordonnées partagées sont acquises à partir du modèle d'architecture par le mécanisme « Acquire Coordinates ».

#### Sous-projets (Worksets)

La modélisation sera séparée par sous-projet à l'intérieur de chaque maquette selon les principes suivants :

Un sous-projet par fichier lié

Un sous-projet « ZG_[Discipline]_Axes et niveaux » pour les axes et niveaux

Un sous-projet « ZG_[Discipline]_Plans de reference » pour les plans de référence

Les sous-projets de travail commenceront par le préfixe de la discipline

« ZL_ » pour les éléments liés

« ZT_ » pour les éléments modélisés temporairement, destinés à la coordination

« ZV_ » pour les réservations volumétriques et dégagements

#### Paramètres partagés

Tous les paramètres partagés utilisés par plusieurs membres de l'équipe sont ajoutés au fichier de paramètres partagés communs, partagé sur Dalux.

| Paramètre partagé | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| SNW_CODE_GMAO | Identifiant unique pour la GMAO | Texte |
| SNW_Zone_Fonctionnelle | Regroupement fonctionnel du local | Texte |
| SNW_Resistance_Au_Feu | Résistance au feu de l'élément | Texte |
| SNW_Fabricant | Nom du fabricant | Texte |
| SNW_Modele | Numéro de modèle du fabricant | Texte |
| SNW_Date_Installation | Date d'installation prévue | Texte |
| SNW_Garantie | Durée de garantie | Texte |
| SNW_Code_Uniformat | Code Uniformat II niveau 3 | Texte |

#### Phases

Les phases suivantes sont présentes dans chaque maquette Revit :

| Nom de la phase | Description |
| --- | --- |
| Situation existante | Éléments existants |
| SNW_Construction | Éléments construits dans le cadre du projet |

#### Procédure particulière de modélisation

Les catégories de Revit et les sous-catégories présentes dans les gabarits Autodesk seront utilisées le plus fidèlement possible. Toute utilisation d'une catégorie différente sera documentée ici :

| Discipline | Catégorie | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Électricité | Chemin de câbles | Réservation d'espace pour les rassemblements de conduits |

### 7.1.9 Règles de production

Les règles suivantes encadrent la production des maquettes pour assurer leur exploitabilité en aval (coordination, extraction de quantités, alimentation GMAO).

Familles et objets

Les familles utilisées doivent être chargeables et versionnées dans la bibliothèque projet, conformément aux gabarits de référence.

Les objets sont classés selon les classes IFC définies en §7.2 et conformément au cahier des charges.

Les objets génériques (Generic Models) ne sont autorisés que pour les éléments temporaires de coordination, identifiables par le préfixe ZT_.

Les familles fabricant sont chargées depuis la bibliothèque officielle du projet.

Géométrie

Les éléments sont joints / coupés correctement pour éviter les superpositions volumiques (impact sur l'extraction de quantités).

Tout objet est hébergé par un niveau et associé à une phase (Situation existante ou SNW_Construction).

Les éléments verticaux (murs, colonnes) sont divisés par niveau.

Vues et feuilles

Les vues de coordination internes sont préfixées ZZ_COORD_ et exclues de l'export IFC.

Les vues de livraison 2D sont organisées par jeu de feuilles et conservées dans la maquette livrée.

La purge des vues et familles non utilisées est appliquée avant chaque dépôt (cf. §7.8.3).

## 7.2 Classification et paramétrage

### 7.2.1 Classification Uniformat II

Conformément au cahier des charges, la classification Uniformat II (2015) est appliquée à tous les objets du modèle au niveau 3 minimum.

Dans Revit, le code Uniformat est porté par le paramètre Code d'assemblage (Assembly Code), paramètre système natif lié à la table de classification Uniformat intégrée.

En complément, le paramètre partagé SNW_Code_Uniformat est renseigné sur chaque objet pour assurer la traçabilité en cas de problème d'export.

Le mapping vers l'IFC est assuré par le mécanisme d'export standard de Revit, qui associe l'Assembly Code à l'entité IfcClassificationReference.

### 7.2.2 Paramètre CODE_GMAO

Le paramètre SNW_CODE_GMAO est un paramètre partagé de type texte, affecté aux catégories suivantes :

Équipements mécaniques (Mechanical Equipment)

Appareils sanitaires (Plumbing Fixtures)

Équipements électriques (Electrical Equipment)

Luminaires (Lighting Fixtures)

Terminaux (Air Terminals, Sprinklers)

Le CODE_GMAO est un identifiant alphanumérique au format GBQ_<Code Uniformat II niveau 3>, par exemple : GBQ_D3040 (distribution CVC), GBQ_D5020 (éclairage), GBQ_D2010 (appareils sanitaires).

À l'export IFC, le paramètre GBQ_CODE_GMAO est exporté dans un jeu de propriétés personnalisé nommé Pset_GBQ_Exploitation.

### 7.2.3 Propriétés exigées — stratégie de mapping IFC

Les propriétés exigées dans la matrice de propriétés du donneur d'ouvrage sont intégrées dans les modèles Revit sous forme de paramètres partagés ou de paramètres système.

La stratégie de mapping vers l'IFC est la suivante :

| Type de propriété | Emplacement Revit | Mapping IFC |
| --- | --- | --- |
| Propriétés standard IFC (LoadBearing, IsExternal, etc.) | Paramètres système Revit | Psets IFC standard (Pset_WallCommon, Pset_SlabCommon, etc.) |
| Résistance au feu | Paramètre partagé SNW_Resistance_Au_Feu | Pset_GBQ_Securite |
| CODE_GMAO, Zone_Fonctionnelle | Paramètres partagés | Pset_GBQ_Exploitation |
| Type_Sol, Type_Mur, Type_Plafond | Paramètres partagés sur les pièces | Pset_GBQ_Finitions |
| Classification Uniformat | Assembly Code (système) | IfcClassificationReference |
| Fabricant, Modèle | Paramètres partagés | Pset_GBQ_Produit |

Note importante : La propriété de résistance au feu est gérée dans Revit via le paramètre partagé « SNW_Resistance_Au_Feu » plutôt que le paramètre IFC intégré « FireRating ». Le mapping à l'export dirige cette propriété vers le Pset personnalisé Pset_SNW_Securite afin de regrouper toutes les propriétés de sécurité incendie dans un même jeu.

### 7.2.4 Matériaux et compositions

Les compositions multicouches des murs, cloisons et dalles sont modélisées dans Revit avec le détail suivant :

Chaque couche est identifiée par sa fonction (structure, isolation, finition, membrane).

La nature du matériau et l'épaisseur de chaque couche sont renseignées.

La somme des épaisseurs correspond à l'épaisseur globale de l'élément.

À l'export IFC, les compositions sont transmises via les entités IfcMaterialLayerSetUsage et IfcMaterialLayer pour les éléments multicouches.

## 7.3 Processus d'export IFC

### 7.3.1 Configuration d'export

Les exports IFC sont réalisés avec le plug-in d'export natif de Revit 2026, selon la configuration suivante :

| Paramètre d'export | Valeur |
| --- | --- |
| Version IFC | IFC4 Reference View 1.2 |
| BaseQuantities | Activé |
| Space Boundaries | Niveau 1 |
| Jeux de propriétés | IFC Common Property Sets + Revit Property Sets |
| Propriétés d'instances | Activé |
| Export des pièces (Rooms) | En tant qu'IfcSpace |
| Export 2D plan view | Désactivé |
| Coordonnées | Shared Coordinates |
| Phase d'export | SNW_Construction |

Justification du choix IFC4 Reference View : La vue IFC4 Reference View 1.2 est retenue conformément au cahier des charges. Cette vue est optimisée pour la coordination, la visualisation et l'archivage. Elle est pleinement supportée par Dalux et BIMcollab Zoom. Le mapping vers les Psets standards (Pset_WallCommon, Pset_SlabCommon, etc.) est assuré nativement par Revit. Ce choix a été discuté lors de la réunion de lancement BIM.

### 7.3.2 Vérification pré-dépôt

Avant chaque dépôt sur la plateforme, chaque responsable BIM effectue les vérifications suivantes :

Ouverture du fichier IFC dans BIMcollab Zoom (version gratuite) — vérification visuelle de l'intégrité, navigation par étages.

Vérification de la structure spatiale — présence de tous les niveaux, structure IfcProject > IfcSite > IfcBuilding > IfcBuildingStorey.

Contrôle par échantillonnage — sélection de 10 objets aléatoires pour vérifier la présence des propriétés exigées.

Superposition — ouverture du fichier IFC dans Dalux pour confirmer le positionnement par rapport aux autres disciplines.

### 7.3.3 Fichiers natifs

Les fichiers Revit natifs (.rvt) sont déposés sur Dalux en parallèle des exports IFC. Les fichiers natifs sont déposés au format Revit 2025 sans purge préalable.,mm

### 7.3.4 Poids des fichiers IFC

Les maquettes numériques transmises au donneur d'ouvrage ne dépassent pas 200 Mo par fichier, conformément au cahier des charges.

## 7.4 Documentation 2D

L'objectif de la documentation 2D est de documenter le projet en ajoutant de l'information aux objets modélisés. Afin d'éviter les erreurs :

Les plans sont une représentation directe des objets BIM et sont faits directement dans les maquettes numériques.

L'information présente sur les plans (annotations) provient de données incluses dans les objets BIM.

Aucune dimension ne peut être modifiée pour afficher une valeur différente de la dimension actuelle.

Aucun objet 3D ne sera positionné afin de faciliter la lisibilité des documents 2D.

### 7.4.1 Nomenclature des dessins

La nomenclature est la suivante :

CODE_SITE _ CODE_BÂTIMENT _ CODE_PHASE _ CODE_DISCIPLINE _ CODE_NIVEAU _ CODE_TYPE _ DESCRIPTIF _ INDICE

Conforme à la convention du cahier des charges du donneur d'ouvrage.

## 7.5 Communication visuelle

Dalux permet la visualisation des maquettes de chaque discipline et de la maquette fédérée du projet.

Les maquettes numériques doivent être déposées sur Dalux à une fréquence hebdomadaire, uniquement s'il y a eu des changements. Les mises à jour doivent être faites le vendredi.

## 7.6 Coordination spatiale

### 7.6.1 Stratégie

La coordination spatiale est un processus de validation de la coordination. Elle ne remplace pas le rôle et la responsabilité des parties prenantes quant à la coordination de leur discipline.

Il est attendu de chaque discipline qu'elle utilise de bonnes techniques de modélisation ainsi que les outils de coordination à sa disposition pour éviter le maximum de conflits avant les contrôles formels.

### 7.6.2 Règles générales pour la coordination électromécanique

En général, la conception des systèmes dans les entre-plafonds suit cet ordre (de haut en bas) :

La plomberie gravitaire de plus grand diamètre et les grosses gaines de ventilation doivent être placées le plus haut possible (directement sous les poutrelles).

Les canalisations principales de protection incendie le plus haut possible.

La ventilation.

L'électricité.

La plomberie.

200 mm minimum réservé directement au-dessus du plafond pour les luminaires, haut-parleurs, têtes de gicleurs.

### 7.6.3 Coordination visuelle

La validation visuelle est utilisée en continu :

Les maquettes de toutes les disciplines sont liées dans Revit pendant la modélisation.

Tous les membres de l'équipe ont accès à la maquette fédérée sur Dalux.

### 7.6.4 Détection d'interférences

La détection d'interférences est effectuée dans Dalux (module Model Validation) par le coordonnateur BIM.

Paramètres de détection :

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Type de test | Hard clash (intersection) |
| Tolérance hard clash | 0 mm |
| Type de test complémentaire | Clearance (dégagement) |
| Tolérance clearance MEP | 25 mm |
| Tolérance clearance structure | 50 mm |

Paires de disciplines testées :

| Discipline A | Discipline B | Type de test |
| --- | --- | --- |
| Architecture | Structure | Hard clash |
| Architecture | CVC | Hard clash |
| Architecture | Plomberie | Hard clash |
| Architecture | Électricité | Hard clash |
| CVC | Structure | Hard clash + Clearance |
| Plomberie | Structure | Hard clash + Clearance |
| Électricité | Structure | Hard clash |
| CVC | Plomberie | Hard clash |
| CVC | Électricité | Hard clash |

Exclusions appliquées :

Éléments de type « Insulation » exclus des tests de hard clash.

Éléments de catégorie « Generic Models » exclus.

Clashes inférieurs à 5 mm² de surface d'intersection exclus.

Éléments liés à un même composant hôte exclus.

Les résultats de coordination sont documentés dans un rapport de coordination séparé, joint à chaque livrable (voir section 5.1).

Les enjeux sont documentés comme commentaires dans Dalux avec vue, objet lié et assignation. Le rapport de coordination déposé au présent jalon contient 437 enjeux identifiés, tous en statut « Open ». L'attribution d'une sévérité (bloquant / majeur / mineur), d'un responsable nommé et d'une échéance de résolution n'a pas été appliquée systématiquement et reste à compléter par les disciplines.

### 7.6.5 Processus de gestion des enjeux

Tout enjeu détecté lors de la coordination spatiale, du contrôle qualité ou de la revue par le donneur d'ouvrage est consigné dans Dalux selon le workflow ci-dessous.

Échelle de sévérité

| Sévérité | Définition | SLA de résolution |
| --- | --- | --- |
| Bloquant | Empêche la poursuite des travaux ou la livraison du jalon. Affecte la sécurité, la conformité contractuelle ou la coordination majeure. | 5 jours ouvrables |
| Majeur | N'empêche pas la poursuite mais doit être résolu avant le prochain jalon de phase. | 15 jours ouvrables |
| Mineur | Sans impact sur le jalon. Peut être traité au fil de l'eau. | Au plus tard à la livraison finale |

Documentation requise pour chaque enjeu

Chaque enjeu enregistré dans Dalux comporte les éléments suivants :

Un titre descriptif et une vue 3D associée

Un objet du modèle lié (au moins un IFC GUID référencé)

Une sévérité : Bloquant, Majeur ou Mineur

Un responsable nommé

Une échéance de résolution conforme au SLA

Un statut : Open, In Progress, Resolved, Verified, Closed, Reopened ou Accepted

Réunions de revue d'enjeux

Les enjeux ouverts sont passés en revue toutes les deux semaines lors de la réunion de Gestion BIM (cf. §5.2). Les enjeux Bloquants font l'objet d'une convocation ad hoc dans les 48 h suivant leur ouverture.

## 7.7 Estimation

Les maquettes numériques seront utilisées pour extraire des quantités. Pour ce faire :

Les éléments verticaux (murs, colonnes) sont divisés par niveau.

Les éléments sont joints/coupés adéquatement afin qu'ils ne soient pas superposés.

Le système de classification Uniformat de niveau 3 est utilisé, inclus dans le paramètre Revit Code d'assemblage.

## 7.8 Livraison et mise en service

### 7.8.1 Information non géométrique

Le donneur d'ouvrage souhaite retrouver les informations suivantes dans les équipements et composants :

L'identification individuelle et unique des éléments, via le paramètre SNW_CODE_GMAO.

L'identification géospatiale des éléments, en les positionnant au bon endroit et en assurant le géoréférencement.

L'identification temporelle des éléments, en identifiant la phase à laquelle ils sont construits (paramètre de phase dans Revit). Note d'avancement : les paramètres SNW_Fabricant, SNW_Modele, SNW_Date_Installation et SNW_Garantie ont été renseignés en phase Conception définitive sur la base des prescriptions techniques. Le passage en phase Construction (changement d'auteur vers les entrepreneurs) a entraîné, sur certains sous-ensembles, le retour à des valeurs vides ou génériques. Au présent jalon de Réception, ces propriétés sont présentes pour les équipements CVC et électricité principaux mais demeurent à compléter pour le mobilier fixe, la quincaillerie et les équipements terminaux.

Les propriétés exigées dans la matrice de propriétés du donneur d'ouvrage (Annexe 1 du cahier des charges) doivent être renseignées pour le jalon de réception selon les niveaux d'information définis en section 7.1.5.

### 7.8.2 Contrôle qualité

Les contrôles qualités sont effectués à des moments clés avant chaque dépôt par les responsables BIM de discipline, puis validés par le coordonnateur BIM.

Grille de contrôle qualité :

| Contrôle | Description | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Visuel | Vérifier que la modélisation est conforme, pas de composants involontaires | Responsable BIM discipline |
| Interférence | Détecter les interférences entre éléments | Coordonnateur BIM |
| Respect du cahier des charges | Vérifier les standards BIM | Coordonnateur BIM |
| Intégrité du modèle | Pas d'éléments indéfinis, incorrects ou dupliqués | Responsable BIM discipline |
| Conformité des propriétés | Présence et valeur des propriétés exigées | Coordonnateur BIM |
| Export IFC | Ouverture et vérification dans BIMcollab Zoom | Responsable BIM discipline |
| Superposition | Vérification du positionnement dans Dalux | Responsable BIM discipline |

### 7.8.3 Purge des maquettes

Pour chaque livrable, les maquettes seront purgées des éléments inutilisés (vues et familles non utilisées) afin d'en réduire le poids.

Les vues et feuilles de livrables doivent rester présentes dans les maquettes livrées.

Il est strictement interdit d'utiliser toute forme de purge ou de modification visant à corrompre le contenu.

### 7.8.4 Export DWG

Des exports DWG sont fournis en complément aux documents PDF lors de chaque émission.

# 8. Index de remise — Jalon de réception

| # | Nom du fichier | Format | Taille |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNW_A_ARC.ifc | IFC | 87.2 Mo |
| 2 | SNW_A_STR.ifc | IFC | 24.1 Mo |
| 3 | SNW_A_CVC.ifc | IFC | 19.8 Mo |
| 4 | SNW_A_PLO.ifc | IFC | 38.4 Mo |
| 5 | SNW_A_ELE.ifc | IFC | 36.9 Mo |
| 6 | SNW_A_FACADES.ifc | IFC | 47.6 Mo |
| 7 | SNW_A_SIT.ifc | IFC | 54.3 Mo |
| 8 | SNW_A_ARC.rvt | Revit | 95.3 Mo |
| 9 | SNW_A_STR.rvt | Revit | 27.1 Mo |
| 10 | SNW_A_CVC.rvt | Revit | 21.6 Mo |
| 11 | SNW_A_PLO.rvt | Revit | 40.7 Mo |
| 12 | SNW_A_ELE.rvt | Revit | 40.6 Mo |
| 13 | SNW_A_FAC.rvt | Revit | 51.4 Mo |
| 14 | SNW_A_SIT.rvt | Revit | 59.3 Mo |
| 15 | SNW_A_PEB_v2.0.pdf | PDF | 2.1 Mo |
| 16 | SNW_A_RapportCoordination.pdf | PDF | 4.7 Mo |
| 17 | SNW_A_RapportCoordination.bcf | BCF | 1.3 Mo |
| 18 | SNW_A_IndexRemise.pdf | PDF | 0.2 Mo |
| 19 | SNW_A_BaseEquipements.xlsx | XLSX | 0.8 Mo |

# 9. Qualité et non-conformités

La présente section définit le dispositif de gestion des non-conformités (NC) BIM applicable durant l'ensemble du projet.

## 9.1 Échelle de gravité des non-conformités

| Gravité | Définition | Conséquence sur la réception |
| --- | --- | --- |
| Mineure | Écart formel sans impact sur l'exploitabilité du livrable. | Acceptable avec réserve. Régularisation au prochain dépôt. |
| Majeure | Écart affectant un usage BIM exigé sans empêcher la livraison. | Acceptable avec plan d'action et engagement de régularisation. |
| Bloquante | Écart empêchant l'exploitation du livrable pour son usage prévu. | Refus du livrable. Re-dépôt requis. |

## 9.2 Workflow de traitement

Détection — par le responsable BIM discipline, le coordonnateur BIM, l'AMO BIM ou le donneur d'ouvrage.

Consignation — dans le registre des NC tenu par le coordonnateur BIM, avec gravité, responsable, échéance.

Plan d'action — établi par le responsable BIM concerné dans les 5 jours ouvrables.

Résolution — modification de la maquette ou de la documentation, validation par le coordonnateur BIM.

Clôture — confirmation par l'AMO BIM ou le donneur d'ouvrage selon la gravité.

## 9.3 Suivi du registre

Le registre des NC est tenu à jour par le coordonnateur BIM dans Dalux. Il est revu lors de chaque réunion de Gestion BIM (cf. §5.2) et joint en annexe au PEB à chaque révision.

*Fin du document — Plan d'Exécution BIM v2.1 — Complexe communautaire Snowdon*